# Pelagos_MOP10_2025_Doc02

# Français / Italien

# Distribution: 12/09/2025

# PROPOSITION DE PROGRAMME DE TRAVAIL POUR LE BIENNIUM 2026-2027

Proposition de programme de travail pour le biennium 2026-2027

| Programme de travail de l'Accord Pelagos pour le biennium 2026-2027 Note explicative 1. Les activités énumérées ci-dessous sont les activités prioritaires qui, à titre indicatif et en cas de disponibilité financière pour leur réalisation, peuvent être réalisées au cours de la période du biennium 2026-2027. Ces activités sont nécessaires à la mise en œuvre des actions envisagées par le Plan de gestion et le Plan d'action (2022-2027). 2. Les sous-actions peuvent ne pas avoir une numérotation consécutive car certaines actions ont été réalisées au cours des biennium précédent. 3. Les activités du Programme de travail pour le biennium 2026-2027 sont sont subordonnés à la disponibilité effective des « Contributions volontaires » présent au cours du biennium dans le « Fonds Volontaire Pelagos » (FVP). Il convient de rappeler que l’estimation du « Budget total nécessaire » et par conséquence les « Fonds non garantis » sont susceptibles d’être modifiés au cours du biennium 2026-2027 sur la base des différents facteurs qui peuvent impacter les coûts réels pour la réalisation des activités prévues dans le cadre du Plan de gestion et Plan d’action (2022-2027) et des Programmes de travail y relatifs. | Programma di lavoro dell'Accordo Pelagos per il biennio 2026-2027 Nota esplicativa 1. Le attività qui di seguito elencate sono le attività prioritarie, che a titolo indicativo e in caso di disponibilità finanziaria per la loro realizzazione, potranno essere realizzate nel corso del biennio 2026-2027. Esse sono necessarie per la realizzazione delle Azioni previste dal Piano di gestione e Piano di Azione (2022-2027). 2. Le sotto-azioni possono non avere numeri consequenziali poiché alcune di loro sono già state realizzate nei bienni precedenti. 3. Le attività del Programma di lavoro per il biennio 2026-2027 sono subordinate alla reale disponibilità di «Contributi volontari» presenti nel biennio nel «Fondo Volontario Pelagos» (FVP). Si ricorda che la stima del “Budget totale necessario” e di conseguenza dei “Fondi non garantiti” sono suscettibili di essere modificati nel corso del biennio 2026-2027 sulla base di fattori diversi che possono impattare i costi reali della realizzazione delle attività previste nell’ambito del Piano di gestione e Piano di azione (2022-2027) e dei Programmi di lavoro relativi. |
| --- | --- |

| Acronyms: AP=Activité périodique / Attività periodica; CST Chair=Président du CST/Presidente del CST; GdT/GdL=WG=Groupe de Travail/Gruppo di Lavoro; H=Haute priorité/Alta Priorità; M=Moyenne priorité / Media Priorità; MOP Chair=Président de la Réunion des Parties/Presidente della Riunione delle Parti; P=Priorité principale / Priorità Principale; Pelagos Cities=Communes signataires de la Charte de partenariat/Comuni firmatari della Carta di partenariato; QN=Quand nécessaire/Quando necessario; sWGMS=SGdT Phoque moine/SGdL Foca monaca; WG coords=Coordinateurs des GdT/Coordinatori dei GdL; WGAMP= GdT ASPIM-AMP/GdL SPAMI-AMP; WGASS= GdT Evalutions/GdL Valutazioni; WGIMP= GdT Impacts/GdL Impatti; WGGOV=GdT Gouvernance/GdL Governance; WGCOMM=GdT Communication/GdL Comunicazione; WGLAWS=GdT Lois/GdL Leggi. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coopération (réseaux internationaux) / Cooperazione (reti internazionali) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prédiction / Previsione |  |  |  |  |  |  |  |  | Fonds garantis / Fondi garantiti |  |  | Fonds non garantis / Fondi non garantiti |
| Secteur / Settore | ID intervention / ID intervento | Priorité / Priorità | Interventions nécessaires pour atteindre les objectifs : titre et description / Interventi necessari al conseguimento degli obiettivi: titolo e descrizione | Leader | Exemples collaborateurs/ Esempi di collaboratori | Produits et/ou objectifs possibles / Prodotti e/o obiettivi possibili | Chronologie / Cronologia | Budget total estimé / Budget totale stimato | Contribution ordinaire/ Contributo ordinario | FVP | Reliquats / Residui |  |
| Les experts / Gli esperti | A-1 | L | Création et maintien du réseau d'experts Pelagos/ Creazione e mantenimento del network degli esperti di Pelagos | SP | Cf. Ci-dessous / Cfr. sotto | Création d’un réseau experts / Creazione network esperti | AP | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
|  | A-1h | L | Mise a jour des lignes directrices et réunion (d’introduction pour les nouveaux) des coordonnateurs des GdT / Aggiornamento delle linee guida e riunione (introduttiva per i nuovi) dei coordinatori dei GdL | SP | CST Chair | Mise à jour des lignes directrices et une réunion / Aggiornamento delle linee guida e una riunione | QN | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
|  | A-2 | H | Etablir collaborations formelles avec les Universités du Sanctuaire Pelagos / Stabilire collaborazioni formali con le Università del Santuario Pelagos Note : although the activity is concluded the STC deems important to maintain it for the next biennium | SP | CST, PFN, Universities | Theses Award | AP | 3.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 3.000,00 € |
| Les Ambassadeurs / Gli ambasciatori | A-3 | H | Ambassadeurs Pelagos: promotion et animation de l'initiative / Ambasciatori Pelagos: promozione e animazione dell'iniziativa Note: SP, in accordance with NFPs and STC, has discretion on how to use the budget allocated to Action A-3. - Mise à jour du "Kit Ambassadeur Pelagos" (page sur le phoque moine)/ Aggiornamento del "Kit Ambasciatore Pelagos" (pagina sulla foca monaca) - Inviter une personnalité liée à la navigation à prendre part à l'initiative Ambassadeur Pelagos / Invitare una personalità legata alla navigazione ad aderire all'iniziativa Ambasciatore Pelagos - Participation au Congrés périodique Pelagos / Partecipazione al Congresso periodico Pelagos | SP | WGCOMM, PFN, external provider | Renforcement Initiative Ambassadeurs Pelagos / Rafforzamento iniziativa Ambasciatori Pelagos | AP | 3.249,49 € | 0,00 € | 2.949,49 € (CV FR 2024) | 0,00 € | 300,00 € |

| Prédiction / Previsione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fonds garantis / Fondi garantiti |  |  | Fonds non garantis / Fondi non garantiti |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Secteur / Settore | ID intervention / ID intervento |  | Priorité / Priorità |  | Interventions nécessaires pour atteindre les objectifs : titre et description / Interventi necessari al conseguimento degli obiettivi: titolo e descrizione |  | Leader | Exemples collaborateurs/ Esempi di collaboratori | Produits et/ou objectifs possibles / Prodotti e/o obiettivi possibili | Chronologie / Cronologia | Budget total estimé / Budget totale stimato |  | Contribution ordinaire/ Contributo ordinario | FVP | Reliquats / Residui |  |  |
| Les communes riveraines du Sanctuaire / I comuni rivieraschi del Santuario |  | A-4 |  | H |  | Charte de partenariat avec les communes riveraines du Sanctuaire / Carta di partenariato con i comuni rivieraschi del Santuario Note: SP, in accordance with NFPs and STC has discretion on how to use the budget allocated to Action A-3. - Poursuite de la promotion de la Charte de partenariat avec les communes / Proseguimento della promozione della Carta di partenariato con i comuni - Évaluation des résultats obtenus avec la Charte de partenariat avec les communes (Rapport final détaillant les activités nationales realisées pour l'année par les communes) / Bilancio dei risultati ottenuti con la Carta di partenariato con i comuni (Relazione finale che precisa le attività nazionali realizzate nell'arco di un anno dai comuni) - Évaluer la possibilité possibilité de créer des jumellages entre les communes signataires de la Charte de partenariat / Valutare la possibilità di creare gemellaggi tra comuni firmatari della Carta di partenariato - Participation au Congrés périodique Pelagos / Paerecipazione al Congresso periodico Pelagos | Parties / Parti | SP, Pelagos Cities, PNPC, MASE, WG Gov, PFN / Pelagos Cities, SP, PNPC, MASE, WG Gov, PFN | Développement Charte de partenariat / Sviluppo Carta di partenariato | AP |  | 5.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € (There are some residuals from Italy) | 0,00 € |  | 5.000,00 € |  | 2) |
|  |  | A-5 |  | H |  | Relations avec les administrations territoriales /Relazioni con le amministrazioni territoriali | Parties / Parti | SP | Idéntification des axes de cooperation / Individuazione di assi di cooperazione | AP |  | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |  | 0,00 € |  |
| Les autres organisations internationales / Le altre organizzazioni internazionali |  | A-6 |  | H |  | Relations avec d'autres organisations internationales /Relazioni con altre organizzazioni internazionali | Cf. Ci-dessous / Cfr. sotto | Cf. Ci-dessous / Cfr. sotto | Renforcement relations avec les organisations internationales pertinentes / Rafforzamento relazioni con organizzazioni internazionali pertinenti | AP |  | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |  | 0,00 € |  |
|  |  | A-6a |  | H |  | Mettre à jour le protocole d'entente avec ACCOBAMS / Aggiornare il protocollo d'intesa con ACCOBAMS | SP | PFN, ACCOBAMS | Mise à jour Protocole d'entente et identification de nouveaux axes de coopération / Aggiornamento Protocollo d'intesa e individuazione di nuovi assi di cooperazione | 2026 |  | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |  | 0,00 € |  |
|  |  | A-6c1 |  | H |  | Identifier la chaîne de transmission d'informations sur les événements de collision (y compris les collisions évitées) à la base de données CBI / Identificare la catena di trasmissione delle informazioni sugli eventi di collisione (comprese le collisioni evitate) alla banca dati dell’IWC | CST, SP (WGIMP) | NFP, DAM, RAM, PREMAR, autorités portuaires / autorità portuali, IWC, ISPRA | Transmission d'informations / Trasmissione di informazioni | AP | 0,00 € |  | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |  |
|  |  | A-6e |  | H |  | Élaborer un protocole d'entente avec la CGPM / Sviluppare un memorandum d'intesa con GFCM | SP | PFN, CGPM | Protocole d’entente/ Protocollo d'intesa | 2027 |  | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |  | 0,00 € |  |

| Coopération (réseaux internationaux) / Cooperazione (reti internazionali) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prédiction / Previsione |  |  |  |  |  |  |  |  | Fonds garantis / Fondi garantiti |  |  | Fonds non garantis / Fondi non garantiti |  |
| Secteur / Settore | ID intervention / ID intervento | Priorité / Priorità | Interventions nécessaires pour atteindre les objectifs : titre et description / Interventi necessari al conseguimento degli obiettivi: titolo e descrizione | Leader | Exemples collaborateurs/ Esempi di collaboratori | Produits et/ou objectifs possibles / Prodotti e/o obiettivi possibili | Chronologie / Cronologia | Budget total estimé / Budget totale stimato | Contribution ordinaire/ Contributo ordinario | FVP | Reliquats / Residui |  |  |
| Les ONG / Le ONG | A-7 | H | Relations avec d'autres organisations non- gouvernementales / Relazioni con altre organizzazioni non governative | SP | Cf. Ci-dessous / Cfr. sotto | Renforcement relations avec les ONG pertinentes / Rafforzamento relazioni con ONG pertinenti | AP | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
|  | A-7a | H | Élaborer un protocole de partenariat avec les ONG internationales compétentes / Sviluppare un protocollo di partenariato con le ONG internazionali competenti | SP | PFN, représentants ONGs / PFN rappresentanti ONG | Protocoles de partenariat / Protocolli di partenariato | AP | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
|  | A-7b | M | Élaborer un protocole de partenariat avec les ONG nationales, les entités de recherche (dans l’aire du Sanctuaire et au-delà) et d'autres parties prenantes, en tenant compte du status de partenaires prévu par le règlement intérieur / Elaborare un protocollo di partenariato con le ONG nazionali pertinenti, le entità di ricerca (nell’area del Santuario e oltre i suoi confini) e altri stakeholder, tenendo conto dello status dei partner previsto dal regolamento interno | SP | PFN, représentants ONG, entités de recherche, parties prenantes / PFN, rappresentanti ONG, entità di ricerca, stakeholder | Protocoles de partenariat / Protocolli di partenariato | AP | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Les aires marines protégées / Le aree marine protette | A-8 | H | Cooperation avec les Aires Marines Protégée /Cooperazione con le Aree Marine Protette | Cf. Ci-dessous / Cfr. sotto | WGAMP coord | Protocole d'entente / Protocollo d'intesa | 2026 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
|  | A-8a | H | Définir et mettre en œuvre un protocole pour impliquer les Aires Marines Protégées et Sites N2k pour le Tursiops truncatus du Sanctuaire dans les activités de l'Accord / Predisporre e implementare un protocollo per coinvolgere le Aree Marine Protette e Siti N2k per il Tursiops truncatus del Santuario nelleattività dell'Accordo | WGAMP coord | SP | Protocole d'entente / Protocollo d'intesa | 2026 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

| Coopération (réseaux internationaux) / Cooperazione (reti internazionali) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prédiction / Previsione |  |  |  |  |  |  |  |  | Fonds garantis / Fondi garantiti |  |  | Fonds non garantis / Fondi non garantiti |
| Secteur / Settore | ID intervention / ID intervento | Priorité / Priorità | Interventions nécessaires pour atteindre les objectifs : titre et description / Interventi necessari al conseguimento degli obiettivi: titolo e descrizione | Leader | Exemples collaborateurs/ Esempi di collaboratori | Produits et/ou objectifs possibles / Prodotti e/o obiettivi possibili | Chronologie / Cronologia | Budget total estimé / Budget totale stimato | Contribution ordinaire/ Contributo ordinario | FVP | Reliquats / Residui |  |
| Les aires marines protégées / Le aree marine protette | A-8b | H | Création d'un réseau et convention de collaboration entre les sujets chargés de la gestion des Aires Marines Protégées et des Parcs Nationaux pour une relation efficace, la transmission d'informations et le lancement d'alertes en cas d'observation du Phoques Moines / Creazione di un network e accordo di collaborazione tra i soggetti deputati alla gestione di Aree Marine Protette e Parchi nazionali per un'efficace messa in relazione, trasmissione di informazioni e lancio di allerte in caso di avvistamento di Foca Monaca | SP | Administrateurs d'AMP et Parcs nationaux / Enti gestori di AMP e Parchi nazionali, ISPRA, OFB, WGAMP coord | Création d'un reseau et protocole d'entente / Creazione di un network e protocollo d'intesa | 2026-2027 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
|  | A-9 | H | Améliorer la coopération avec d'autres ASPIM sur la communication et la gouvernance en relation avec les mammifères marins /Migliorare la cooperazione con altre ASPIM su comunicazione e governance in merito ai mammiferi marini | Cf. Ci-dessous / Cfr. sotto | Cf. Ci-dessous / Cfr. sotto | Renforcement coopération avec les ASPIM /Rafforzamento cooperazione con le ASPIM | 2026-2027 | 12.000,00 € | 0,00 € | 5.000,00 € (CV FR 2024) | 0,00 € | 7.000,00€ |
|  | A-9a | M | Échange régulier d'informations avec d'autres ASPIM dans le Sanctuaire (Congrés périodique Pelagos)/ Regolare scambio di informazioni con altre ASPIM nel Santuario (Congresso periodico Pelagos) | WGAMP coord | WGAMP | 1 fois par biennium / 1 volta per biennio | AP | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
|  | A-9a1 | H | Élaborer un protocole d'entente relatif aux activités spécifiques d'intérêt commun avec le "Couloir Migratoire des Cétacés" en Espagne / Sviluppare un memorandum d'intesa su attività specifiche di comune interesse con il "Corridoio Migratorio dei Cetacei" in Spagna | SP | Parties | Protocole d'entente / protocollo d'intesa | 2026 | 5.000,00 € | 0,00 € | 5.000,00 € (CV FR 2024) | 0,00 € | 5.000,00 € |
|  | A-9a2 | M | Organisation d'événements de communication avec d'autres ASPIM (IMPAC6) / Organizzazione di eventi di comunicazione con altre SPAMI (IMPAC6) | SP / Coordinateur GdT ASPIM-AMP / Coordinatore GdL ASPIM-AMP | Administrateurs d'AMP et Parcs nationaux / Enti gestori di AMP e Parchi nazionali | Evénement / Evento | 2026-2027 | 5.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 5.000,00 € |
|  | A-9a3 | M | Participation aux initiatives et événements organisés par le SPA/RAC pour les ASPIM (Journée internationale des ASPIM, etc.) / Partecipazione alle iniziative ed eventi organizzati dallo SPA/RAC per le SPAMI (Giornata internazionale delle SPAMI,ecc.) | SP | UNEP-MAP, SPA/RAC | Evénement / Evento | AP | 2.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2.000,00 € |
| TOTAL DOMAINE COOPÉRATION-RÉSEAUX INTERNATIONAUX TOTALE DOMINIO COOPERAZIONE-RETI INTERNAZIONALI |  |  |  |  |  |  |  | 23.249,49 € | 0,00 € | 7.949,49 € | 0,00 € | 15.300,00 € |

| Communication et formation / Comunicazione e formazione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prédiction / Previsione |  |  |  |  |  |  |  |  | Fonds garantis / Fondi garantiti |  |  | Fonds non garantis / Fondi non garantiti |
| Secteur / Settore | ID intervention / ID intervento | Priorité / Priorità | Interventions nécessaires pour atteindre les objectifs : titre et description / Interventi necessari al conseguimento degli obiettivi: titolo e descrizione | Leader | Exemples collaborateurs/ Esempi di collaboratori | Produits et/ou objectifs possibles / Prodotti e/o obiettivi possibili | Chronologie / Cronologia | Budget total estimé / Budget totale stimato | Contribution ordinaire/ Contributo ordinario | FVP | Reliquats / Residui |  |
| Le Sanctuaire Pelagos: le trésor de la mer Méditerranée (communiquer le Sanctuaire) / Il Santuario Pelagos: il tesoro del Medirerraneo (comunicare il Santuario) | B-10 | H | « Actualités du Sanctuaire Pelagos : l'importance des mammifères marins et de leurs habitats » / "Notizie dal Santuario Pelagos: l'importanza dei mammiferi marini e dei loro habitat" | WGCOMM coord / WGCOMM coord | PFN, CST, WGCOMM, consultant /PFN, CST, WGCOMM, consulente | Histoires vidéo / Storie video | 2026-2027 | 0,00 € | 0,00 € | 240,00 € (CV FR 2024) | 0,00 € | 0,00 € |
|  | B-12 | H | Organisation d'événements de communication du "Sanctuaire Pelagos" / Organizzazione di eventi di comunicazione del "Santuario Pelagos" | Cf. Ci-dessous / Cfr. sotto | Cf. Ci-dessous / Cfr. sotto | 1-2 événements de communication et/ou formation / 1-2 eventi di comunicazione e/o formazione | AP | 30.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 26.056,96 € |
|  | B-12b | M | Événements de sensibilisation du public / Eventi di sensibilizzazione del pubblico | SP | Cf. Ci-dessous / Cfr. sotto | Organisation événements /Organizzazione eventi | 2026-2027 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
|  | B-12b1 | H | Organiser et participer à des événements de sensibilisation et promotion des actions de l'Accord (Congrès périodique Pelagos, IMPACT6, Monaco Ocean Week, ateliers transfrontaliers pour les écoles, etc.)/ Organizzare e partecipare ad eventi di sensibilizzazione e promozione delle azioni dell’Accordo (Congresso periodico Pelagos, IMPAC6, Monaco Ocean Week, workshop transfrontalieri per scuole, ecc.) | SP | PFN, CST, autorités compétentes, parties prenantes / PFN, CST, autorità competenti, stakeholder | Organisation et participation aux initiaitives / organizzazione e partecipazione alle iniziative | 2026-2027 | 30.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € (There are some residuals from Monaco) | 0,00 € | 30.000,00 € |
| Communication, sensibilisation et formation / Comunicazione, sensibilizzazione e formazione | B-13 | H | Activités de communication (mise à jour site web tripartite, réseaux sociaux, newsletters, conférences, participation à des actions de sensibilisation, etc.), y compris les traductions en anglais des contenus les plus importants / Attività di comunicazione (aggiornamento sito web tripartito, social network, newsletter, conferenze, partecipazione alle azioni di sensibilizzazione, ecc.), includendo le traduzioni in inglese dei contenuti più importanti | SP, WGCOMM coord | Consultant / Consulente | Création de contenus / creazione di contenuti Mise à jour matériel de communication / Aggiornamento materiale di comunicazione | AP | 5.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 5.000,00 € |

| Communication et formation / Comunicazione e formazione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prédiction / Previsione |  |  |  |  |  |  |  |  | Fonds garantis / Fondi garantiti |  |  | Fonds non garantis / Fondi non garantiti |
| Secteur / Settore | ID intervention / ID intervento | Priorité / Priorità | Interventions nécessaires pour atteindre les objectifs : titre et description / Interventi necessari al conseguimento degli obiettivi: titolo e descrizione | Leader | Exemples collaborateurs/ Esempi di collaboratori | Produits et/ou objectifs possibles / Prodotti e/o obiettivi possibili | Chronologie / Cronologia | Budget total estimé / Budget totale stimato | Contribution ordinaire/ Contributo ordinario | FVP | Reliquats / Residui |  |
|  | B-16 | H | Phoque moine dans le Sanctuaire Pelagos : sensibilisation et surveillance des grottes historiques/ Foca monaca nel Santuario Pelagos:sensibilizzazione e monitoraggio delle grotte storiche | sWGMS coord | Cf. Ci-dessous / Cfr. sotto | Cf. Ci-dessous / Cfr. qui di seguito | AP | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
|  | B-16b1(ex B- 11a) | H | Transmission des observations d'exemplaires de phoque moine signalées sur le site tripartite / Trasmissione delle osservazioni di esemplari di foca monaca segnalati sul sito internet tripartito | SP | PFN | Mise à jour de l'archive e trasmission des informations / Aggiornamento dell'archivio e trasmissione delle informazioni | AP | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

| Formation / Formazione | C-17 | H | Développement de modules de formation sur le Sanctuaire Pelagos dans le cadre d’offres de formation des différents partenaires / Sviluppo di moduli di formazione sul Santuario Pelagos nell’ambito di offerte di formazione di partner diversi | Cf. Ci-dessous / Cfr. sotto | Cf. Ci-dessous / Cfr. sotto | Cf. Ci-dessous / Cfr. sotto | Cf. Ci-dessous / Cfr. sotto | 25.000,00 € | 0,00 € | 4.600,00 € (CV FR 2024) | 0,00 € | 20.400,00 € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C-17a | M | Événements de formation nationaux / Eventi di formazione nazionali | Parties / Parti | SP, WGCOMM, partenaires nationaux, CST / SP, WGCOMM, partner nazionali, CST | Participation à des formations / Partecipazione a formazioni | AP | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
|  | C-17b | M | Formation à l'éducation environnementale / Formazione per educazione ambientale | Partenaires nationaux, PFN/ Partners nazionali, PFN | SP, WGCOMM, CST | Participation à des formations /Partecipazione a formazioni | AP | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
|  | C-17c | M | Formation technico-scientifique des parties prenantes / Formazione tecnica-scientifica degli stakeholder | Partenaires nationaux, PFN/ Partners nazionali, PFN | SP, WGCOMM, CST, Pelagos Cities / SP, WGCOMM, CST, Pelagos Cities | Participation à des formations / Partecipazione a formazioni | AP | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

| Communication et formation / Comunicazione e formazione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prédiction / Previsione |  |  |  |  |  |  |  |  | Fonds garantis / Fondi garantiti |  |  | Fonds non garantis / Fondi non garantiti |
| Secteur / Settore | ID intervention / ID intervento | Priorité / Priorità | Interventions nécessaires pour atteindre les objectifs : titre et description / Interventi necessari al conseguimento degli obiettivi: titolo e descrizione | Leader | Exemples collaborateurs/ Esempi di collaboratori | Produits et/ou objectifs possibles / Prodotti e/o obiettivi possibili | Chronologie / Cronologia | Budget total estimé / Budget totale stimato | Contribution ordinaire/ Contributo ordinario | FVP | Reliquats / Residui |  |

|  | C-17c1 | M | Emergency task forces - response teams : échouages (de masse, vivants, de grands cétacés), y comprise la création et mise en place d'une procédure pour le partage de données entre les trois pays sur les examens post mortem pour mettre en évidence les prises accidentelles / Emergency task forces - response teams: spiaggiamenti (di massa, di animali vivi, di grandi cetacei), compresa la creazione e attuazione di una procedura per la condivisione dei dati tra i tre paesi relativi agli esami post mortem per evidenziare le catture accidentali |  | SP, Consultant technico-scientifique/ SP, consulente tecnico-scientificp |  | Coordinateur GdT impacts / Coordinatore GdL impatti |  | - Création du réseau d’experts (FR, IT, MC) - Définition de la procédure partagée - Création et maintenance de la plateforme de partage de données / - Creazione della rete di esperti (FR, IT, MC) - Definizione della procedura condivisa - Creazione e mantenimento della piattaforma di condivisione dati |  | AP | 5.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 5.000,00 € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C-17c4 | H | Fomation et sensibilisation des équipages des compagnie de navigation majeures / Formazione e sensibilizzazione degli equipaggi delle maggiori compagnie di navigazione | SP |  | SP, WG_IMP, PFN, Pelagis, UNIPD, RAM, PREMAR, DAM, consultant |  | Formation / Formazione |  | 2027 |  | 20.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 20.000,00 € |
|  | C-17c5 | H | Fomation du personnel technique des Communes signataires de la Charte de Partenariat Pelagos / Formazione di personale tecnico dei Comuni firmatari della Carta di Partenariato Pelagos | SP, PFN |  | SP, WG_IMP, WG_ASS, CST, Pelagos Cities / SP, WG_IMP, WG_ASS, CST, Pelagos Cities, consultant |  | Formation vidéo / Formazione video |  | 2026 |  | 5.000,00 € | 0,00 € | 4.600,00 € (CV FR 2024) Keep it for video training on HQWW or redirect these training funds towards a catalogue on the Pelagos website listing all existing training courses in each country | 0,00 € | 400,00 € |
| TOTAL DOMAINE COMMUNICATION ET FORMATION TOTALE DOMINIO COMUNICAZIONE E FORMAZIONE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75.000,00 € | 0,00 € | 4.840,00 € | 0,00 € | 70.160,00 € |

| Cohabitation entre les mammifères marins et les usages de la mer / Coabitazione tra i mammiferi marini e gli usi del mare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prédiction / Previsione |  |  |  |  |  |  |  |  | Fonds garantis / Fondi garantiti |  |  | Fonds non garantis / Fondi non garantiti |
| Secteur / Settore | ID intervention / ID intervento | Priorité / Priorità | Interventions nécessaires pour atteindre les objectifs : titre et description / Interventi necessari al conseguimento degli obiettivi: titolo e descrizione | Leader | Exemples collaborateurs/ Esempi di collaboratori | Produits et/ou objectifs possibles / Prodotti e/o obiettivi possibili | Chronologie / Cronologia | Budget total estimé / Budget totale stimato | Contribution ordinaire/ Contributo ordinario | FVP | Reliquats / Residui |  |
| Repositories, Databases, Archives / Registri, banche dati, archivi | D-18 | H | Cartes de la répartition des espèces et des menaces potentielles / Mappe della distribuzione delle specie e delle potenziali minacce | WG coords | SP, consultants, Universités, Pelagos partenaires / SP, Università, consulenti, Pelagos partner | Mémoires universitaires, cartes de répartition / tesi, mappe di distribuzione | 2026-2027 | 30.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 30.000,00 € |
|  | D-18e | H | Distribution saisonnière des sources et des intensités de pollution acoustique, conformément aux méthodologies MSFD et EcAp / Distribuzione stagionale delle fonti e delle intensità di inquinamento acustico, in linea con le metodologie MSFD ed EcAp | Consultant / Consulente | WGIMP coord, partenaires/ WGIMP coord, partner | Cartes de répartition /mappe di distribuzione | 2026-2027 | 13.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 13.000,00 € |
|  | D-18f | H | Distribution saisonnière des engins de pêche potentiellement responsables de captures accidentelles de mammifères marins dans le Sanctuaire, y compris l'analyse des rapports sur les activités d'inspection des opérations de pêche / Distribuzione stagionale degli attrezzi da pesca potenzialmente responsabili di catture accidentali di mammiferi marini nel Santuario, ivi compresa l'analisi dei resoconti annuali sulle attività ispettive delle operazioni di pesca | Consultant / Consulente | WGIMP coord, partenaires/ WGIMP coord, partner | Cartes de répartition /mappe di distribuzione | 2026-2027 | 13.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 13.000,00 € |
|  | D-18g D-18g D-18h D-18i | M | Recherche et collecte des informations existantes et leur traitement sur des cartes au niveau du Sanctuaire Pelagos pour: - D-18g apports telluriques - D-18g infrastructures d’aquaculture / mariculture présentes dans le Sanctuaire / - D-18h activités en cours et prévues d'extractions minières et/ou d'hydrocarbures - D-18i activités en cours et prévues de construction d’infrastructures Ricerca e raccolta di informazioni esistenti e loro elaborazione su mappe a livello di Santuario Pelagos per - D-18g apporti tellurici - D-18g infrastrutture di acquacoltura / maricoltura presenti - D-18h concessioni per le attività in corso e previste di estrazione mineraria e/o di idrocarburi - D-18i attività in corso o previste di costruzione di infrastrutture | Consultant / Consulente | WGIMP coord, partenaires/ WGIMP coord, partner | Cartes de répartition /mappe di distribuzione | 2026-2027 | 4.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 4.000,00 € |

| Cohabitation entre les mammifères marins et les usages de la mer / Coabitazione tra i mammiferi marini e gli usi del mare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prédiction / Previsione |  |  |  |  |  |  |  |  | Fonds garantis / Fondi garantiti |  |  | Fonds non garantis / Fondi non garantiti |
| Secteur / Settore | ID intervention / ID intervento | Priorité / Priorità | Interventions nécessaires pour atteindre les objectifs : titre et description / Interventi necessari al conseguimento degli obiettivi: titolo e descrizione | Leader | Exemples collaborateurs/ Esempi di collaboratori | Produits et/ou objectifs possibles / Prodotti e/o obiettivi possibili | Chronologie / Cronologia | Budget total estimé / Budget totale stimato | Contribution ordinaire/ Contributo ordinario | FVP | Reliquats / Residui |  |
|  | D-19 | H | Inventaires et évaluation des mesures d’atténuation / maîtrise sur les pressions anthropiques dans le Sanctuaire / Inventari e valutazione delle misure di mitigazione/controllo delle pressioni antropiche nel Santuario Ces inventaires seront créés sur la base de données existantes publiées et en open source. L'activité sera développée à travers des mémoires universitaires / Questi inventari saranno creati sulla base di dati esistenti pubblicati e open source. L'attività sarà sviluppata attraverso tesi universitarie" | Coordinateur du GdT évaluations, coordinateur du GdT impacts, coordinateur du GdT lois / Coordinatore del GdL valutazioni, coordinatore del GdL impatti, coordinatore del GdL leggi | SP, Universités / SP, Università | Relations techniques / relazioni tecniche |  | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
|  | D-19a | M | Inventaire et évaluation des mesures d’atténuation/maîtrise sur les pressions anthropiques dans le Sanctuaire, à fréquence saisonnière / Inventario e valutazione delle misure di mitigazione / controllo delle pressioni antropiche nel Santuario, su base stagionale Ces inventaires seront créés sur la base de données existantes publiées et en open source. L'activité sera développée à travers des mémoires universitaires / Questi inventari saranno creati sulla base di dati esistenti pubblicati e open source. L'attività sarà sviluppata attraverso tesi universitarie | Coordinateur du GdT évaluations, coordinateur du GdT impacts / Coordinatore del GdL valutazioni, coordinatore del GdL impatti |  |  | 2026-27 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
|  | D-19a1 | M | Activités touristiques (activités balnéaires, plaisance, etc.) y compris la pollution associée / Attività turistiche (balneari e diporto) incluso il relativo inquinamento | Coordinateur du GdT impacts / Coordinatore del GdL impatti |  |  | 2026-27 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
|  | D-19a2 | M | Phénomène des filets fantômes / Fenomeno delle reti fantasma | Coordinateur du GdT impacts / Coordinatore del GdL impatti |  |  | 2026-27 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
|  | D-19a3 | M | Réduction de la biomasse due aux activités de pêche commerciale (prey depletion) / Riduzione di biomassa dovuta alle attività di pesca commerciale (prey depletion) | Coordinateur du GdT impacts / Coordinatore del GdL impatti |  |  | 2026-27 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
|  | D-19a4 | M | Pollution produite par activités à terre (ex. floriculture, cultures intensives, élevage, industrielles, etc.) / Attività da terra (es. florovivaismo, colture intensive, allevamento, industriali, ecc.) | Coordinateur du GdT impacts / Coordinatore del GdL impatti |  |  | 2026-27 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

| Cohabitation entre les mammifères marins et les usages de la mer / Coabitazione tra i mammiferi marini e gli usi del mare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prédiction / Previsione |  |  |  |  |  |  |  |  | Fonds garantis / Fondi garantiti |  |  |  | Fonds non garantis / Fondi non garantiti |
| Secteur / Settore | ID intervention / ID intervento | Priorité / Priorità | Interventions nécessaires pour atteindre les objectifs : titre et description / Interventi necessari al conseguimento degli obiettivi: titolo e descrizione | Leader | Exemples collaborateurs/ Esempi di collaboratori | Produits et/ou objectifs possibles / Prodotti e/o obiettivi possibili | Chronologie / Cronologia | Budget total estimé / Budget totale stimato | Contribution ordinaire/ Contributo ordinario | FVP |  | Reliquats / Residui |  |
|  | D-19a5 | M | Pollution produite par apports fluviaux, y compris les agents pathogènes / Apporti fluviali, inclusi gli agenti patogeni | Coordinateur du GdT impacts / Coordinatore del GdL impatti |  |  | 2026-27 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |  | 0,00 € |
|  | D-19b | M | Inventaire et évaluation des mesures d’atténuation et de maîtrise dans les ports des trois pays, des déversements et/ou émissions dans la masse d’eau par les navires / Inventario e valutazione delle misure di mitigazione e di mantenimento nei porti dei tre Paesi degli sversamenti e/o immissioni nella massa d’acqua da parte di navi Ces inventaires seront créées sur la base de données existantes publiées et open source. L'activité sera développée comme une étude de faisabilité à travers des thèses. / Questi inventari saranno creati sulla base di dati esistenti pubblicati e open source. L'attività sarà sviluppata come uno studio di fattibilità attraverso tesi universitarie | Coordinateur du GdT impacts / Coordinatore del GdL impatti |  |  | 2026-27 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |  | 0,00 € |
|  | D-19b1 | M | Huiles combustibles (hydrocarbures polycycliques) / Oli combustibili (idrocarburi policiclici) | Coordinateur du GdT impacts / Coordinatore del GdL impatti |  |  | 2026-27 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |  | 0,00 € |
|  | D-19b2 | M | Eaux de cale / Acque di sentina | Coordinateur du GdT impacts / Coordinatore del GdL impatti |  |  | 2026-27 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |  | 0,00 € |
|  | D-19b3 | M | Peinture anti-fouling / Vernici antivegetative | Coordinateur du GdT impacts / Coordinatore del GdL impatti |  |  | 2026-27 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |  | 0,00 € |
|  | D-19b4 | M | Contaminants émergents / Contaminati emergenti | Coordinateur du GdT impacts / Coordinatore del GdL impatti |  |  | 2026-27 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |  | 0,00 € |

| Cohabitation entre les mammifères marins et les usages de la mer / Coabitazione tra i mammiferi marini e gli usi del mare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prédiction / Previsione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fonds garantis / Fondi garantiti |  |  |  |  |  | Fonds non garantis / Fondi non garantiti |
| Secteur / Settore | ID intervention / ID intervento | Priorité / Priorità | Interventions nécessaires pour atteindre les objectifs : titre et description / Interventi necessari al conseguimento degli obiettivi: titolo e descrizione | Leader | Exemples collaborateurs/ Esempi di collaboratori | Produits et/ou objectifs possibles / Prodotti e/o obiettivi possibili |  | Chronologie / Cronologia | Budget total estimé / Budget totale stimato |  | Contribution ordinaire/ Contributo ordinario |  | FVP |  |  | Reliquats / Residui |  |
| Évaluation de l'état des espèces et de l'écosystème / Valutazione delle specie e dello stato dell'ecosistema | D-19c | H | Inventaire des mesures technologiques et juridiques existantes pour réduire les collisions / Inventario sulle misure tecnologiche e giuridiche esistenti per ridurre le collisioni | Coordinateur du GdT lois, coordinateur du GdT impacts / Coordinatore del GdL leggi, coordinatore del GdL impatti |  |  | 2026-27 |  |  | 0,00 € |  | 0,00 € |  | 0,00 € | 0,00 € |  | 0,00 € |
|  | D-19d | H | Inventaire et évaluation des mesures de réduction et de maîtrise des plastiques immergés en mer / Inventario e valutazione delle misure di riduzione e di contenimento delle plastiche immesse in mare Ces inventaires seront créés sur la base de données existantes publiées et en open source. L'activité sera développée comme une étude de faisabilité à travers des mémoires universitaires / Questi inventari saranno creati sulla base di dati esistenti pubblicati e open source. L'attività sarà sviluppata come uno studio di fattibilità attraverso tesi universitarie | Coordinateur du GdT lois, coordinateur du GdT impacts / Coordinatore del GdL leggi, coordinatore del GdL impatti |  |  | 2026-27 |  |  | 0,00 € |  | 0,00 € |  | 0,00 € | 0,00 € |  | 0,00 € |
|  | D-19e | H | Inventaire des lignes directrices et bonnes pratiques (best practice) pour la gestion des interactions négatives avec les activités de pêche (captures accidentelles et déprédation) / Inventario delle linee guida e best practice per la gestione delle interazioni negative con le attività di pesca (catture accidentali e depredazione) | Coordinateur du GdT lois, coordinateur du GdT impacts / Coordinatore del GdL leggi, coordinatore del GdL impatti |  |  | 2026-27 |  |  | 0,00 € |  | 0,00 € |  | 0,00 € | 0,00 € |  | 0,00 € |
|  | E-21 | H | Évaluation de l'état des populations de mammifères marins dans le Sanctuaire Pelagos / Valutazione dello stato delle popolazioni di mammiferi marini nel Santuario Pelagos | Cf. Ci-dessous / Cfr. sotto | SP, Parties/Parti, CST, WGASS, WGIMP | Plusieurs documents / Numerosi documenti | 2026-2027 |  |  | 0,00 € |  | 0,00 € |  | 0,00 € | 0,00 € |  | 0,00 € |
|  | E-21d | H | Évaluation périodique de l'état des populations et de l'écosystème et rapport / Valutazione periodica dello stato delle popolazioni e dell'ecosistema e relazione Cette activité sera réalisée sur la base de tout le matériel mis à jour contenu dans les archives et bases de données Pelagos, à côté de tous les résultats des sous-activités précédentes de cette action / Questa attività sarà svolta sulla base di tutto il materiale aggiornato contenuto negli archivi e nei database Pelagos, oltre a tutti i risultati delle precedenti sotto-attività di questa azione | Coordinateur du GdT évaluations / Coordinatore del GdL valutazioni | SP, CST, GdT évaluations / SP, CST, GdL valutazioni |  | 2026-27 |  |  | 0,00 € |  | 0,00 € |  | 0,00 € | 0,00 € |  | 0,00 € |

| Cohabitation entre les mammifères marins et les usages de la mer / Coabitazione tra i mammiferi marini e gli usi del mare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prédiction / Previsione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fonds garantis / Fondi garantiti |  |  |  | Fonds non garantis / Fondi non garantiti |
| Secteur / Settore | ID intervention / ID intervento | Priorité / Priorità | Interventions nécessaires pour atteindre les objectifs : titre et description / Interventi necessari al conseguimento degli obiettivi: titolo e descrizione | Leader |  | Exemples collaborateurs/ Esempi di collaboratori |  | Produits et/ou objectifs possibles / Prodotti e/o obiettivi possibili | Chronologie / Cronologia | Budget total estimé / Budget totale stimato |  | Contribution ordinaire/ Contributo ordinario | FVP | Reliquats / Residui |  |  |
|  | E-21e | H | Évaluation de la mortalité causée par les activités humaines sur les populations de mammifères marins dans le Sanctuaire Pelagos / Valutazione della mortalità causata da attività umane sulle popolazioni di mammiferi marini nel Santuario Pelagos |  | Coordinateur du GdT impacts / Coordinatore del GdL impatti |  |  |  | 2026-27 | 0,00 € | 0,00 € |  | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |  |
|  | E-21e1 | H | Suivi de la mortalité causée par les activités humaines / pêche : observateurs indépendants (au moins 5% de l'effort de pêche annuel de chaque engin / métier à haut risque, selon une méthodologie décidée par le GdT) / Monitoraggio della mortalità causata da attività umane / pesca: osservatori indipendenti (almeno il 5% dello sforzo di pesca annuale di ciascun attrezzo/mestiere ad alto rischio, secondo una metodologia decisa dal GdL) |  | Autorités compétentes / Autorità competenti |  |  |  | 2026-27 | 0,00 € | 0,00 € |  | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |  |
|  | E-21e2 | H | Suivi de la mortalité causée par les activités humaines : collisions / photo-id (selon la méthodologie décidée par le GdT) / Monitoraggio della mortalità causata da attività umane: collisioni/foto-id (secondo la metodologia decisa dal GdL) |  | Coordinateur du GdT évaluations / Coordinatore del GdL valutazioni |  |  |  | 2026-27 | 0,00 € | 0,00 € |  | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |  |
|  | E-21e3 | H | Évaluation initiale des connaissances sur la mortalité (y compris l'adoption de la méthodologie) / Valutazione iniziale delle conoscenze sulla mortalità (inclusa adozione della metodologia) |  | Coordinateur du GdT évaluations / Coordinatore del GdL valutazioni |  |  |  | 2026-27 | 0,00 € | 0,00 € |  | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |  |
|  | E-21e4 | H | Évaluation périodique des connaissances sur la mortalité / Valutazione periodica delle conoscenze sulla mortalità |  | Coordinateur du GdT évaluations / Coordinatore del GdL valutazioni |  |  |  | 2026-27 | 0,00 € | 0,00 € |  | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |  |

| Cohabitation entre les mammifères marins et les usages de la mer / Coabitazione tra i mammiferi marini e gli usi del mare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prédiction / Previsione |  |  |  |  |  |  |  |  | Fonds garantis / Fondi garantiti |  |  | Fonds non garantis / Fondi non garantiti |
| Secteur / Settore | ID intervention / ID intervento | Priorité / Priorità | Interventions nécessaires pour atteindre les objectifs : titre et description / Interventi necessari al conseguimento degli obiettivi: titolo e descrizione | Leader | Exemples collaborateurs/ Esempi di collaboratori | Produits et/ou objectifs possibles / Prodotti e/o obiettivi possibili | Chronologie / Cronologia | Budget total estimé / Budget totale stimato | Contribution ordinaire/ Contributo ordinario | FVP | Reliquats / Residui |  |
| Évaluation des pressions anthropiques / Valutzione delle pressioni antropiche | E-22 | H | Évaluation actuelle des pressions / Valutazioneattuale delle pressioniÜ èvaluation des: (a) cartes produites; (b) données publiées et des rapports des projets financés par Pelagos; (c) les informations disponibles dans les bases de données en open source; (d) Rapports nationaux sur ces questions; (e)lesdonnées officielles des autorités compétentes,etc.De nouvelles données ne seront collectées que si ces évaluations identifient des lacunes spécifiques qui entravent l'identification et la mise en œuvre de mesures d'atténuation appropriées / valutazione di: (a) mappe prodotte; (b) dati pubblicati e relazioni sui progetti finanziati da Pelagos; (c) informazioni disponibili in database opensource; (d)rendicontazione nazionale su questi argomenti; (e) dati ufficiali delle autorità competenti, ecc. Nuovi dati saranno raccolti solo se queste valutazioni identificheranno lacune specifiche che ostacolano l'identificazione e l'attuazione di misure di mitigazioneappropriate. | Coordinateurs des GdT pertinents / Coordinatori dei GdL pertinenti | SP, GdT pertinents / SP, GdL pertinenti | Rapport initial synthétique / Relazione iniziale sintetica | 2026-27 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
|  | E-22b | H | Évaluation de l’impact des activités touristiques (activités balnéaires, plaisance, etc.) y compris la pollution associée / Valutazione dell'impatto delle attività turistiche (balneari e diporto) incluso il relativo inquinamento | Coordinateur du GdT impacts / Coordinatore del GdL impatti |  |  | 2026-27 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
|  | E-22h | H | Évaluation de l’impact de l’aquaculture/mariculture présentes dans le Sanctuaire sur les mammifères marins / Valutazione dell'impatto dell'acquacoltura/maricoltura nel Santuario sui mammiferi marini | Coordinateur du GdT impacts / Coordinatore del GdL impatti |  |  | 2026-27 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

| Cohabitation entre les mammifères marins et les usages de la mer / Coabitazione tra i mammiferi marini e gli usi del mare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prédiction / Previsione |  |  |  |  |  |  |  |  | Fonds garantis / Fondi garantiti |  |  | Fonds non garantis / Fondi non garantiti |
| Secteur / Settore | ID intervention / ID intervento | Priorité / Priorità | Interventions nécessaires pour atteindre les objectifs : titre et description / Interventi necessari al conseguimento degli obiettivi: titolo e descrizione | Leader | Exemples collaborateurs/ Esempi di collaboratori | Produits et/ou objectifs possibles / Prodotti e/o obiettivi possibili | Chronologie / Cronologia | Budget total estimé / Budget totale stimato | Contribution ordinaire/ Contributo ordinario | FVP | Reliquats / Residui |  |
|  | E-23 | H | Pelagos Quality Status Report: Évaluation périodique des pressions et rapport / Pelagos Quality Status Report: Valutazione periodica delle pressioni e relazione | Consultant/ Consulente | SP, CST, NFP | QSR editor | 2026-2027 | 20.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 20.000,00 € |
| Protocoles /Protocolli | F-24 | H | Sur la base de l'existant, élaboration d’un protocole pour l’échange systématique d'informations entre les Réseaux Nationaux d’Échouages sur la surveillance des événements de mortalité des mammifères marins et évaluation des causes de mortalité dans le Sanctuaire Pelagos / Sulla base dell'esistente, elaborazione di un protocollo per lo scambio sistematico di informazioni tra le Reti Nazionali Spiaggiamenti sul monitoraggio degli eventi di mortalità dei mammiferi marini e valutazioni delle cause di mortalità nel Santuario Pelagos | WGASS coord, WGIMP coord | SP, ACCOBAMS, WGIMP, WGASS, Università | Protocole d'échange systématique d'information / Protocollo di scambio sistematico di informazioni | 2024-2025 | 5.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 5.000,00 € |
| Mesures d'atténuation / Misure di mitigazione | G-25 | H | Adoption de bonnes pratiques pour l’atténuation des impacts pour les activités prévues et autorisées dans le Sanctuaire, dans le cadre des études d'impact sur l'environnement et desévaluations environnementales stratégiques / Adozione di best practice per la mitigazione degli impatti per le attività previste e autorizzate nel Santuario, nel quadro delle valutazioni di impatto ambientale e valutazioni ambientali strategiche | Cf. Ci-dessous / Cfr. sotto | Cf. Ci-dessous / Cfr. sotto | Elaboration et adoption de lignes directrices / Elaborazione e adozione di linee guida | 2026-2027 | 1.000,00 € | 0,00 € | 409,00 € (FVP SWW) | 0,00 € | 591,00 € |
|  | G-25k | H | Diffusion de lignes directrices et bonnes pratiques (best practice) pour la gestion des interactions négatives avec les activités de pêche (captures accidentelles et déprédation) / Diffusione delle linee guida e best practice per la gestione delle interazioni negative con le attività di pesca (catture accidentali e depredazione) | SP |  |  | 2026-2027 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
|  | G-25h | H | Mise en œuvre de lignes directrices (ACCOBAMS, CBI, etc.) pour la réglementation de l’observation des mammifères marins à des fins commerciales / Attuazione di linee guida (ACCOBAMS, IWC, ecc.) per la regolamentazione dell’avvistamento dei mammiferi marini ai fini commerciali | SP |  |  | 2026-2027 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

| Cohabitation entre les mammifères marins et les usages de la mer / Coabitazione tra i mammiferi marini e gli usi del mare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prédiction / Previsione |  |  |  |  |  |  |  |  | Fonds garantis / Fondi garantiti |  |  | Fonds non garantis / Fondi non garantiti |
| Secteur / Settore | ID intervention / ID intervento | Priorité / Priorità | Interventions nécessaires pour atteindre les objectifs : titre et description / Interventi necessari al conseguimento degli obiettivi: titolo e descrizione | Leader | Exemples collaborateurs/ Esempi di collaboratori | Produits et/ou objectifs possibles / Prodotti e/o obiettivi possibili | Chronologie / Cronologia | Budget total estimé / Budget totale stimato | Contribution ordinaire/ Contributo ordinario | FVP | Reliquats / Residui |  |
| Mesures d'atténuation / Misure di mitigazione | G-25f | H | Soutien et promotion du label « High Quality Whale Watching »® ACCOBAMS/Pelagos / Sostegno e promozione del marchio“High Quality Whale Watching” ® ACCOBAMS/Pelagos | SP | ACCOBAMS, CBI/IWC, partenaires / partner, Operateurs / Operatori HQWW® | Soutien et promotion du label / Sostegno e promozione del marchio | AP | 1.000,00 € | 0,00 € | 409,00 € (FVP SWW) | 0,00 € | 591,00 € |
|  | G-25e | H | Adoption de mesures d'atténuation des impacts pour les activités prévues et autorisées d'extraction minière / hydrocarbures / Adozione di misure di mitigazione degli impatti per le attività previste e autorizzate di estrazione mineraria / idrocarburi | Coordinateur du GdT impacts / Coordinatore del GdL impatti |  |  | 2026-2027 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
|  | G-25d | H | Adoption de lignes directrices pour l'utilisation de dispositifs de dissuasion acoustique (pingers) dans le Sanctuaire Pelagos / Adozione di linee guida per l'utilizzo di dissuasori acustici (pingers) nel Santuario Pelagos Les directives doivent être élaborées conformément aux Règlements de pêche de l'UE et aux recommandations de la FAO / Le linee guida devono essere sviluppare coerentemente ai Regolamenti UE sulla pesca e alle raccomandazioni FAO | Coordinateur du GdT impacts / Coordinatore del GdL impatti |  |  | 2026-2027 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
|  | G-25c | M | Recherche, synthèse, diffusion et encouragement de l’application des lignes directrices dans la conception et la rénovation des navires pour diminuer le bruit généré au cours de la navigation / Ricerca, sintesi, divulgazione e incoraggiamento dell’applicazione di linee guida nella progettazione e la rinnovazione delle navi per diminuire il rumore generato durante la navigazione | Partenaire / Partner |  |  | 2026-2027 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
|  | G-25b | M | Soutien aux initiatives pour le confinement des polluants des embarcations de plaisance dans le ports / Supporto di iniziative nei porti per il contenimento di inquinanti da parte delle imbarcazioni da diporto | Partenaire / Partner |  |  | 2026-2027 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
|  | G-26 | H | Analyse des nouvelles lois et réglementations sur la pêche dans la perspective Pelagos / Analisi nuove leggi e regolamenti sulla pesca in prospettiva Pelagos | WG Law | SP, Représentants des départements nationaux des pêches / SP, rappresentanti dei dipartimenti nazionali della pesca | Document de synthèse / Documento di sintesi | 2026 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| TOTAL DOMAINE COHABITATION TOTALE DOMINIO COABITAZIONE |  |  |  |  |  |  |  | 56.000 € | 0,00 € | 409,00 € | 0,00 € | 55.591,00 € |

| Gouvernance de l'Accord / Governance dell'Accordo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prédiction / Previsione |  |  |  |  |  |  |  |  | Fonds garantis / Fondi garantiti |  |  | Fonds non garantis / Fondi non garantiti |
| Secteur / Settore | ID intervention / ID intervento | Priorité / Priorità | Interventions nécessaires pour atteindre les objectifs : titre et description / Interventi necessari al conseguimento degli obiettivi: titolo e descrizione | Leader | Exemples collaborateurs/ Esempi di collaboratori | Produits et/ou objectifs possibles / Prodotti e/o obiettivi possibili | Chronologie / Cronologia | Budget total estimé / Budget totale stimato | Contribution ordinaire/ Contributo ordinario | FVP | Reliquats / Residui |  |
| Une nouvelle vision / Una nuova visione | H-27 | H | Coordination et financement des deux themes prioritaires pour les Parties / Coordinamento e finanziamento dei due temi prioritari per le Parti Ces deux thèmes prioritaires pour les Parties se concentreront: (a) à court terme sur l'engagement des autorités locales compétentes et des parties prenantes et (b) à moyen terme (avec le cycle de 6 ans du Plan de gestion) sur l’adoption et la mise d’ une ou deux mesures de gestion concrètes, même si dans un contexte temporaire ou expérimental. Les Parties contractantes auront un rôle clé dans la négociation de ces mesures et la facilitation de leur mise en œuvre. / Questi due temi proritari per le Parti si concentreranno: (a) a breve termine sul coinvolgimento delle autorità locali competenti e delle parti interessate e (b) a medio termine (entro il ciclo di 6 anni del Piano di Gestione) sull’adozione e sull’attuazionedi una o due concrete misure di gestione, anche se in un contesto temporaneo o sperimentale. Le Parti contraenti avranno un ruolo chiave nel negoziare queste misure e nel facilitarne l'attuazione. | Coordinateur identifié par la Partie leader du thème / Coordinatore individuato dalla Parte leader del tema | SP, CST, Parties, parties prenantes / SP, CST, Parti, stakeholder | Mesures de gestion concrètes /Misure di gestione concrete | 2026-2027 | 100.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 100.000,00 € |
|  | H-27 1a | H | Pelagos fights against pollution Voir le plan de gestion Pelagos 2022-2027 pour tous les détails sur ce thème / Si veda il Piano di Gestione Pelagos 2022-2027 per tutti i dettagli su questo tema - Utilisation “Joint protocol (FR, IT, MC) for long term monitoring on chemical and biological contamination of marine mammals in the Pelagos Sanctuary” et sa diffusion auprès des acteurs nationaux concernés et en évaluant l’opportunité de l'étendre au-delà de la zone du Sanctuaire / utilizzo del “Joint protocol (FR, IT, MC) for long term monitoring on chemical and biological contamination of marine mammals in the Pelagos Sanctuary” e sua diffusione tra i soggetti nazionali pertinenti, valutando l’opportunità di estenderlo oltre la zona del Santuario; | IT | SP, CST, PFN, parties prenantes, 1 Consultant technico-scientifique 1 Assistant au SP / SP, CST, PFN, stakeholder 1 Consulente tecnico-scientifico 1 Assistente al SP | Organisation de réunions, rédaction de documents technico-scientifiques, présentations, distribution de matériaux, etc., afin de : - adoption du protocole; - définition d’éventuelles méthodologies partagées en fonction des compétences techniques; - création d’un réseau de laboratoires participants (Fr, IT, MC) - création d’une plateforme d’échange de données entre laboratoires) / Organizzazione di incontri, redazione di documenti tecnico-scientifici, presentazioni, distribuzione di materiali, ecc. al fine di: - adozione del protocollo - definizione delle possibili metodologie condivise in base alle capacità tecniche - creazione di una rete di laboratori aderenti (Fr, IT, MC) - creazione di una piattaforma per lo scambio dei dati tra i laboratori) | 2026-2027 | 25.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 25.000,00 € |
|  | H-27 1b | H | EcoPorts Voir le plan de gestion Pelagos 2022-2027 pour tous les détails sur ce thème / Si veda il Piano di Gestione Pelagos 2022-2027 per tutti i dettagli su questo tema - promouvoir l'adhésion des ports de la zone du Sanctuaire aux certifications environnementales existantes et d'envisager, en collaboration avec les promoteurs des certifications environnementales d'élargir les critères existants et d'en introduire de nouveaux spécifiquement conçus pour la protection des mammifères marins et leurs habitats / promuovere l’adesione dei porti dell’area del Santuario alle certificazioni ambientali già esistenti e di valutare assieme ai promotori delle certificazioni ambientali e agli organismi di certificazione di ampliare i criteri esistenti, introducendone di nuovi specificamente pensati per la protezione dei mammiferi marini e del loro habitat ; - adoption de lignes directrices et des meilleures technologies disponibles (BAT) pour la surveillance et l'atténuation de l’impact potentiel des activités portuaires sur les mammifères marins, en impliquant les parties prenantes / adozione di linee guida e delle migliori tecnologie disponibili (BAT) per il monitoraggio e la mitigazione del potenziale impatto delle attività portuali sui mammiferi marini, coinvolgendo le parti interessate; - élaborer des lignes directrices pour atténuer l'impact potentiel des activités portuaires sur les mammifères marins et leur habitat, notamment en ce qui concerne les activités générant des bruits sous-marins et la gestion des déchets, en particulier du plastique/ elaborare delle linee guida per la mitigazione del potenziale impatto delle attività portuali sui mammiferi marini e il loro habitat, con particolare riferimento alle attività che generano rumore sottomarino e alla gestione dei rifiuti, in special modo la plastica; - diffuser le matériel produit par l'accord pour sensibiliser à l'impact potentiel des activités portuaires sur les mammifères marins et leur habitat et sur les bonnes pratiques de atténuation décrites dans le rapport Call5 “Sustainable ports in Pelagos Sanctuary” / diffondere i materiali realizzati dall’Accordo per generare consapevolezza relativamente al potenziale impatto delle attività portuali sui mammiferi marini e il loro habitat e alle buone pratiche di mitigazione descritte nel rapporto Call5 “Sustainable ports in Pelagos Sanctuary” | IT | SP, CST, PFN, parties prenantes (Garde-côtes, autorités portuaires publiques, sociétés de gestion portuaire et/ou leurs principales associations) 1 Consultante technico-juridique, 1 Consultant technico-scientifique 1 Assistant au SP / SP, CST, PFN, stakeholder (Guardia Costiera, le Autorità Pubbliche Portuali, le società di gestione portuale e/o le loro principali associazioni) 1 Consulente tecnico-legale, 1 Consulente tecnico-scientifico 1 Assistente al SP | Organisation de réunions, rédaction de documents technico-scientifiques, présentations, distribution de matériaux, etc., afin de : - définir la certification la plus adaptée et les méthodes d’adhérence ; - discuter avec les promoteurs de la certification de la manière d’élargir les critères en ce qui concerne les mammifères marins - soumission de la certification aux autorités portuaires pour son adoption - assistance technique aux autorités portuaires pour favoriser l’adoption - Définition partagée des méthodologies les plus adaptées pour le suivi des impacts des activités portuaires - l’élaboration de lignes directrices sur les mesures d’atténuation ; - diffusion des matériaux produits)) / Organizzazione di incontri, redazione di documenti tecnico-scientifici, presentazioni, distribuzione di materiali, ecc. al fine di: - definire la certificazione più adatta e le modalità di adesione; - discutere con i promotori della certificazione le modalità di ampliamento dei criteri in relazione ai mammiferi marini; - presentazione della certificazione alle autorità portuali per la sua adozione; - assistenza tecnica alle autorità portuali per favorire l’adozione - definizione condivisa delle metodologie più adatte per il monitoraggio degli impatti delle attività portuali - elaborazione di linee guida di mitigazione - diffusione dei materiali prodotti | 2026-2027 | 35.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 35.000,00 € |
|  | H-27 2a | H | Pelagos Slow Travel Voir le plan de gestion Pelagos 2022-2027 pour tous les détails sur ce thème / Si veda il Piano di Gestione Pelagos 2022-2027 per tutti i dettagli su questo tema - supporter toute initiative de formation et d’information à destination des marins en matière de communication à propos des collisions par rapport aux instruments proposés dans le document “A collision classification key to strengthen ship strike data acquisition”, préparé par le groupe de travail Trafic maritime et Collisions / Supportare iniziative di formazione e informazione a destinazione dei naviganti in materia di comunicazione delle collisioni in relazione agli strumenti proposti nel documento “A collision classification key to strengthen ship strike data acquisition”, elaborato dal GdL Traffico marittimo & Collisioni. | FR | SP, CST, PFN, parties prenantes, 1 Consultant technico-scientifique 1 Assistant au SP / SP, CST, PFN, stakeholder 1 Consulente tecnico-scientifico 1 Assistente al SP | Organisation de réunions, rédaction de documents technico-scientifiques, présentations, distribution de matériaux, etc. / Organizzazione di incontri, redazione di documenti tecnico-scientifici, presentazioni, distribuzione di materiali, ecc. | 2026-2027 | 20.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 20.000,00 € |
|  | H-27 2b | H | Navigation de Plaisance Durable Pelagos Voir le plan de gestion Pelagos 2022-2027 pour tous les détails sur ce thème / Si veda il Piano di Gestione Pelagos 2022-2027 per tutti i dettagli su questo tema - adoption de lignes directrices sur l’atténuation des perturbations causées aux cétacés par les bateaux de plaisance décrites dans le rapport ToR4 “Development and dissemination of guidelines for mitigation of disturbance caused to species by recreational boating” / adozione di linee guida sulla mitigazione del disturbo causato ai cetacei dalle imbarcazioni da diporto descritte nel rapporto ToR4 “Development and dissemination of guidelines for mitigation of disturbance caused to species by recreational boating” | FR | SP, CST, PFN, ,parties prenantes, 1 Consultant technico-scientifique 1 Assistant au SP / SP, CST, PFN, stakeholder 1 Consulente tecnico-scientifico 1 Assistente al SP | Organisation de réunions, rédaction de documents technico-scientifiques, présentations, distribution de matériaux, etc., afin de diffuser et de faire respecter les lignes directrices adoptées / Organizzazione di incontri, redazione di documenti tecnico-scientifici, presentazioni, distribuzione di materiali, ecc. al fine di diffondere e far applicare le linee guida adottate: | 2026-2027 | 20.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 20.000,00 € |

| Gouvernance de l'Accord / Governance dell'Accordo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prédiction / Previsione |  |  |  |  |  |  |  |  | Fonds garantis / Fondi garantiti |  |  | Fonds non garantis / Fondi non garantiti |
| Secteur / Settore | ID intervention / ID intervento | Priorité / Priorità | Interventions nécessaires pour atteindre les objectifs : titre et description / Interventi necessari al conseguimento degli obiettivi: titolo e descrizione | Leader | Exemples collaborateurs/ Esempi di collaboratori | Produits et/ou objectifs possibles / Prodotti e/o obiettivi possibili | Chronologie / Cronologia | Budget total estimé / Budget totale stimato | Contribution ordinaire/ Contributo ordinario | FVP | Reliquats / Residui |  |
|  | I-28 | M | Élaborer une stratégie pour atteindre les États qui utilisent les eaux du Sanctuaire Pelagos / Elaborare una strategia per raggiungere gli Stati che utilizzano le acque del Santuario Pelagos Invitation aux Etats tiers qui opèrent dans le Sanctuaire à adhérer à ses principes et à ceux de l'UNEP/MAP sur la conservation des cétacés en Méditerranée, de l’ACCOBAMS ou de tout autre législation/Convention pertinente (Art. 17) / Invito a Stati che usano il Santuario ad aderire ai suoi principi, a quelli dell'UNEP/MAP sulla conservazione dei cetacei, di ACCOBAMS e di ogni altra legislazione /Convenzione pertinente (Art. 17). | MC | Partenaires pertinents/ Partners pertinenti | Strategie/ Strategia | 2026 | 10.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 10.000,00 € |
| Harmonisation entre les Parties / Armonizzazione tra le Parti | I-29 | H | Harmonisation des procédures de gouvernance, au niveau de l'Accord et au niveau national, pour la gestion des impacts sur les mammifères marins : législation et lignes directrices / Armonizzazione delle procedure per la governance,a livello di Accordo e a livello nazionale, per la gestione degli impattisui mammiferi marini : legislazione e linee guida | MC | Cf. Ci-dessous / Cfr. sotto | Etude des procédures de gouvernance et des législations / Studio delle procedure di governance e delle legislazioni | 2026-27 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
|  | I-29b | H | Concertation pour la mise en œuvre d’outils juridiques en vue de l'adoption des réglementations nationales pour l’observation des mammifères marins à des fins commerciales (whale watching) et les activites liees / Concertazione per l’attuazione di strumenti giuridici in vista dell'adozione di normative nazionali per l’osservazione dei mammiferi marini a fini commerciali (whale watching) e attività collegate | WG Gouv coord | WGLAWS, Pelagos Partners | Mesures d'harmonisation / Misure di armonizzazione | 2026 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
|  | I-29c | H | Explorations géosismiques / Esplorazioni geosismiche Voire la Déclaration annexée au texte d’institution de l’Accord sur l’application du principe de précaution, en particulier sur les conséquences sur les mammifères marins de l’utilisation de moyens de prospection géo-sismique / Si veda la Dichiarazione annessa al testo di istituzione dell’Accordo sull'applicazione del Principio di precauzione, in particolare sulle conseguenze sui mammiferi marini dell’utilizzo di mezzi di prospezione geo-sismica | WG Laws | WG Impacts, PFN | Proposition/ Proposta | 2026 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
|  | I-29d | H | Évaluer l'adhésion aux chartes existantes pertinentes pour Pelagos et/ou les affiner pour Pelagos / Valutare l'adesione alle carte esistenti relative a Pelagos e/o perfezionarle per Pelagos Par exemple, SAILS, déclaration pour promouvoir les bonnes pratiques du transport maritime en matière de protection du milieu marin et du littoral / Ad esempio, SAILS, dichiarazione per promuovere le buone pratiche del trasporto marittimo in materia di protezione dell'ambiente marino e del littorale | WG Laws | WG Impacts, PFN | Proposition/ Proposta | 2027 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

| Gouvernance de l'Accord / Governance dell'Accordo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prédiction / Previsione |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fonds garantis / Fondi garantiti |  |  | Fonds non garantis / Fondi non garantiti |
| Secteur / Settore | ID intervention / ID intervento | Priorité / Priorità | Interventions nécessaires pour atteindre les objectifs : titre et description / Interventi necessari al conseguimento degli obiettivi: titolo e descrizione | Leader | Exemples collaborateurs/ Esempi di collaboratori |  | Produits et/ou objectifs possibles / Prodotti e/o obiettivi possibili | Chronologie / Cronologia | Budget total estimé / Budget totale stimato | Contribution ordinaire/ Contributo ordinario | FVP | Reliquats / Residui |  |
|  | J-30 | H | Création et harmonisation des procédures de gouvernance existantes de l'Accord : règlements et méthodes de travail / Creazione e armonizzazione delle procedure di governance esistenti in seno all'Accordo: regolamenti e metodi di lavoro | WGGOV coord ou Consultant / Consulente | Cf. Ci-dessous / Cfr. sotto | Mise à jour / harmonisation des procédures / Aggiornamento / armonizzazione delle procedure |  | 2026-2027 | 7.000,00 € | 7.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 7.000,00 € |
|  | J-30a |  | Partenariat de recherche / Partenariato per la ricercar Note: evaluate if maintain or delete | Coordinateur GdT Gouvernance ou Consultant / Coordinatore GdL Governance o Consulente |  |  |  | 2026-2027 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
|  | J-30e | H | Établir une procédure systématique (y compris un calendrier et systèmes de communication internes via site web) pour les communications internes (Parties, PFN, CST, SP) pour informations sur l'avancement général de l'Accord / Stabilire una procedura sistematica (compreso un calendario e dei sistemi di comunicazione interna via sito web) per le comunicazioni interne (Parti, PFN, CST, SP) per informazioni sullo stato di avanzamento generale dell'Accordo | WGCOMM coord | SP, WGCOMM Consultant / consulente | Etablissement d'une procédure informatique / Stabilire una procedura informatica |  | 2027 | 7.000,00 € | 7.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 7.000,00 € |
|  | J-30l | H | Archives des Résolutions et des recommandations organisées par thème sur le site internet de l'Accord Pelagos / Archivio delle Risoluzioni e delle Raccomandazioni organizzate per tema sul sito internet dell'Accordo Pelagos | SP | _ | Archive en ligne / Archivio online |  | 2026-2027 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
|  | J-30f | H | Définition d'une procédure pour les consultations publiques / Definizione di una procedura per le consultazioni pubbliche | SP | WG Governance | Etablissement d'une procédure / Stabilire una procedura |  | 2026 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
|  | J-30f1 | H | Consultations publiques routinières sur les objectifs du Sanctuaire Pelagos / Consultazioni pubbliche regolari relativamente al Piano di Gestione 2028-2033 | SP / consultant / consulente (Note: linked to L-36) | WG Governance | Consultation publique / Consultazione pubblica |  | 2027 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
|  | J-30h |  | Évaluer la possibilité pour les Parties de recourir au Comité scientifique et technique pour répondre aux demandes de dérogation à la Directive Habitats (article 16) soumises aux autorités nationales, en particulier pour le marquage par satellite et les biopsies cutanées ou en cas de perturbation volontaire / Valutare la possibilità per le Parti di avvalersi del Comitato scientifico e tecnico per rispondere alle richieste di deroga alla Direttiva Habitats (articolo 16) presentate alle autorità nazionali, in particolare per attività di marcatura satellitare e biopsie cutanee o in caso di perturbazione volontaria Note: evaluate if maintain or delete | Coordinateur GdT évaluations / Coordinatore GdL valutazioni |  |  |  | 2026-2027 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

| Gouvernance de l'Accord / Governance dell'Accordo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prédiction / Previsione |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fonds garantis / Fondi garantiti |  |  | Fonds non garantis / Fondi non garantiti |
| Secteur / Settore | ID intervention / ID intervento | Priorité / Priorità | Interventions nécessaires pour atteindre les objectifs : titre et description / Interventi necessari al conseguimento degli obiettivi: titolo e descrizione | Leader | Exemples collaborateurs/ Esempi di collaboratori |  | Produits et/ou objectifs possibles / Prodotti e/o obiettivi possibili | Chronologie / Cronologia | Budget total estimé / Budget totale stimato | Contribution ordinaire/ Contributo ordinario | FVP | Reliquats / Residui |  |
|  | K-32 | H | Harmonisation des procédures administratives de l'Accord / Armonizzazione delle procedure amministrative dell'Accordo | WG Gouv | Cfr. Ci-dessous / Cf. qui di seguito |  | Nouvelles procédures administratives / Nuove procedure amministrative | 2026-2027 | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
|  | K-32a | H | Définition de procédures d'acquisition des biens et services nécessaires pour obtenir des résultats et atteindre les objectifs / Definizione delle procedure per acquisire i necessari beni e servizi per l’ottenimento dei risultati ed il raggiungimento degli obiettivi | WG Gouv | Consultant / consulente |  | Procedure / Procedura | 2026-2027 | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Gestion courante / Gestione corrente | L-33 | P | Gestion courante du Secrétariat permanent / Gestione corrente del Segretariato Permanente Note: All the items reported under the Secretariat's recurring activities are to be considered not approved as they are the subject of the provisional budget for the biennium 2026-2027, the evaluation of which has been postponed, due to lack of adequate timing, to the meeting of the Parties | SP |  | Gestion du Secrétariat permanent / Gestione del Segretariato permanente |  | 2026-2027 | 305.500,00 € | 305.500,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
|  | L-33a | P | Gérer le budget de l'Accord sur la base des décisions des Parties et rédiger les rapports annuels de dépenses / Gestire il bilancio dell’Accordo sulla base delle decisioni delle Parti eredigere i resoconti annuali delle spese | SP | PFN, expert-comptable / PFN, esperto contabile | Compte-rendu des dépenses / Resoconto di spesa |  | 2026-2027 | 10.200,00 € | 10.200,00 € (LB D131) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
|  | L-33b | P | Rédiger les rapports d'activité annuels / Redigere i resocontiannuali di attività | SP | PFN, CST | Rapports d'activité annuels / Resoconti annuali di attività |  | 2026-2027 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
|  | L-33b1 | H | Rédiger et transmettre un rapport biannuel relatif aux activités nationales conduites dans le cadre de la DCSMM, de la Directive- cadre sur l’eau, de la Directive Habitats et dans le cadre de toute instance internationale pertinente/ Redigere e trasmettere un rapporto biennale relativo alle attività nazionali condotte nell’ambito della MSFD, della Direttiva Quadro sulle Acque, della Direttiva Habitat e nell’ambito di tutte le istanze internazionali pertinenti | Parties / Parti | SP | Rapports d'activité biannuels / Resoconti di attività biennali |  | 2026-2027 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
|  | L-33c | P | Organiser les réunions de l'Accord / Organizzare le riunioni dell’Accordo | SP | _ | Tenue de réunions / Svolgimento di riunioni |  | 2026-2027 | 53.000,00 € | 53.000,00 € (LB D14) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
|  | L-33d | P | Creation, maintenance et mise à jour régulière des bases dedonnées et archives de l'Accord / Creazione, mantenimento e aggiornamento regolare dei database e archivi dell’Accordo | SP | PFN, CST, OIG, ONG | Mise à jour régulière / Aggiornamento regolare |  | 2026-2027 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
|  | L-33e | P | Garantir le fonctionnement de la structure du Secrétariat / Garantire il funzionamento della struttura del Segretariato | SP | — | Fonctionnement Secrétariat /Funzionamento Segretariato |  | 2026-2027 | 29.300,00 € | 29 300,00 € (LB D12) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
|  | L-33e1 | P | Salaires du personel du Secretariat / Stipendi del personale del Segretariato | SP | — | Fonctionnement Secrétariat /Funzionamento Segretariato |  | 2026-2027 | 195.000,00 € | 195.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

| Gouvernance de l'Accord / Governance dell'Accordo |  |  |
| --- | --- | --- |
| Prédiction / Previsione | Fonds garantis / Fondi garantiti | Fonds non garantis / Fondi non garantiti |

| Secteur / Settore | ID intervention / ID intervento | Priorité / Priorità | Interventions nécessaires pour atteindre les objectifs : titre et description / Interventi necessari al conseguimento degli obiettivi: titolo e descrizione | Leader | Exemples collaborateurs/ Esempi di collaboratori | Produits et/ou objectifs possibles / Prodotti e/o obiettivi possibili | Chronologie / Cronologia | Budget total estimé / Budget totale stimato | Contribution ordinaire/ Contributo ordinario | FVP | Reliquats / Residui |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gestion courante / Gestione corrente | L-33f | P | Représentation de l’Accord / Rappresentazione dell’Accordo | SP | — | Représentation / Rappresentaza | 2026-2027 | 18.000,00 € | 18 000,00 € (LB D15) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
|  | L-33g2 | P | Evaluation du Secrétaire exécutif de l'Accord Pelagos / Valutazione del Segretario esecutivo dell'Accordo Pelagos | MOP Chair | PFN | Evaluation annuelle / Valutazione annuale | 2026-2027 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
|  | L-33g3 | P | Evaluation de l'Adjoint au Secrétaire exécutif de l'Accord Pelagos / Valutazione del Vicesegretario esecutivo dell'Accordo Pelagos | SE | — | Evaluation annuelle / Valutazione annuale | 2026-2027 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
|  | L-35 | P | Gestion du "Fonds Volontaire Pelagos" (FVP) /Gestione del "Fondo Volontario Pelagos" (FVP) | SP | PFN | Gestion FVP / Gestione FVP | 2026-2027 | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
|  | L-35a | P | Gestion administrative du FVP / Gestione amministrativa del FVP | SP | PFN | Gestion administrative / Gestione amministrativa | 2026-2027 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
|  | L-35b | P | Stratégie pour la prospection des fonds / Strategia per la ricerca di fondi | Consultant / Consulente | PFN | Prospection / Ricerca | 2026 | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
|  | L-35c | P | Gestion des relations avec les donateurs / Gestione relazionicon i donatori | SP | PFN | Suivi relations avec les donateurs /Seguire les relazioni con i donatori | 2026-2027 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
|  | L-36 |  | Rédaction et approbation du Plan de Gestion (2028-2033) /Redazione e approvazione del Piano di gestione (2028-2033) Note : The evaluation of the PdG also takes place through the evaluation of the Programmes of Work Plans of the 3 biennia, briefly reported in the "living document" gradually updated with the performance of the activities and any critical issues encountered. | SP consultant / consulente (Note: linked to J-30f1) | PFN, CST | Plan de gestion / Piano di gestione | 2026-2027 | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| TOTAL DOMAINE GOUVERNANCE DE L'ACCORD / TOTALE DOMINIO GOVERNANCE DELL'ACCORDO |  |  |  |  |  |  |  | 447.500,00 € | 337.500,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 110.000,00 € |