# Pelagos_CST18_2026_Doc02

# English/French/Italian

# Distribution: 02/05/2026

Doc.02 BOZZA

# Preparazione del Piano di Gestione e del Piano d’Azione dell’Accordo Pelagos 2028–2033

&

# Revisione e valutazione del Piano di Gestione e del Piano d’Azione dell’Accordo Pelagos 2022–2027

Doc.02 BOZZA

# Preparazione del Piano di Gestione e del Piano d’Azione dell’Accordo Pelagos 2028–2033

&

# Revisione e valutazione del Piano di Gestione e del Piano d’Azione dell’Accordo Pelagos 2022–2027

# Preparazione del Piano di Gestione e del Piano d’Azione dell’Accordo Pelagos 2028–2033

## 1. Introduzione e obiettivi

Il nuovo Piano di Gestione 2028–2033 e il relativo Piano d’Azione saranno elaborati attraverso un processo strutturato, partecipativo e adattivo, basato sull’esperienza e sugli insegnamenti tratti dal ciclo di pianificazione 2022–2027.

Il processo di redazione mira a:

- garantire continuità con l’attuale visione strategica, integrando al contempo le lezioni apprese;

- rafforzare il coordinamento e la governance tra tutte le Parti;

- promuovere un approccio di co-progettazione che coinvolga portatori di interesse istituzionali e non istituzionali;

- fornire un quadro di pianificazione chiaro, pratico e attuabile.

Come nel ciclo precedente, il Piano di Gestione fungerà da:

- quadro strategico di indirizzo politico;

- mandato che definisce i principali ambiti di intervento;

- base per il Piano d’Azione, che stabilisce azioni e attività concrete.

Il processo dovrà rafforzare Pelagos come accordo multilaterale, promuovendo il coordinamento tra le Parti invece di azioni nazionali isolate.

## 2. Principi guida

L’organizzazione dei lavori seguirà principi chiave derivati dal precedente ciclo di pianificazione.

La redazione del Piano di Gestione e del Piano d’Azione Pelagos 2022–2027 si è basata su un flusso di lavoro strutturato e orientato alle decisioni, combinando elaborazione tecnica e revisione istituzionale iterativa. Il processo ha incluso:

- la valutazione del Piano di Gestione 2016–2021;

- la preparazione del nuovo Piano di Gestione e del Piano d’Azione 2022–2027.

Il Segretariato Permanente ha attuato tale mandato tramite un bando di consulenza, affidando al consulente la responsabilità di redigere i nuovi piani mediante un approccio partecipativo, basato sulla documentazione del Segretariato, sui contributi delle Parti (anche tramite un gruppo tecnico-scientifico tripartito) e su consultazioni formali dei portatori di interesse, ove pertinenti.

Le bozze finali sono poi state consolidate integrando commenti ed emendamenti delle Parti e i contributi di una consultazione pubblica1.

La bozza del piano è stata successivamente esaminata dal Comitato Scientifico e Tecnico (CST) nella riunione del luglio 2021, che ha formulato raccomandazioni tecniche alle Parti. Il Piano di Gestione e il relativo Piano d’Azione 2022–2027 sono stati formalmente adottati come esito vincolante dell’8ª Riunione delle Parti (Roma, 15–16 dicembre 2021) tramite la Risoluzione 8.1.

## 2.1 Strumenti disponibili

Il processo si è basato su diversi strumenti e passaggi formali di governance che saranno applicati anche questa volta:

- modulo di autovalutazione sull’attuazione del Piano di Gestione e del Piano d’Azione esistenti, da compilare dalle tre Parti e dal Segretariato Permanente;

- per la valutazione attuale, il modulo potrà essere compilato dal CST (come organo collegiale), ove necessario, dai coordinatori dei pertinenti gruppi di lavoro Pelagos, dai Comuni aderenti alla Carta Pelagos e dagli Ambasciatori Pelagos;

- questionario online per i portatori di interesse (scienziati, utenti del mare, ONG, Comuni, delegati ufficiali negli organi statutari Pelagos, autorità nazionali e internazionali competenti, ecc.);

- riunioni con il gruppo tecnico-scientifico tripartito;

- riunioni con i Punti Focali Nazionali (e/o il gruppo di lavoro Governance);

- validazione tecnica tramite raccomandazione formale del CST;

- adozione formale durante una Riunione delle Parti (MoP) nel 2027.

## 2.2 Cronoprogramma indicativo di redazione del Piano 2028–2033

Il ciclo di redazione seguirà le seguenti principali tappe:

- valutazione del Piano di Gestione e del Piano d’Azione esistenti (entro fine agosto 2026);

- consultazione sugli attuali Piani (metà settembre 2026);

- primo allineamento della bozza (metà ottobre 2026);

- fase intermedia di allineamento (novembre 2026);

- bozze riviste (entro fine dicembre 2026);

- allineamento finale dopo consultazioni sulle prime bozze (gennaio – metà febbraio 2027);

- consegna delle bozze finali (inizio marzo 2027).

L’incarico potrà essere affidato a un singolo consulente o a un team.

## 2.3 Approccio partecipativo e inclusivo

Il processo di redazione coinvolgerà attivamente sia gli organi statutari dell’Accordo sia la più ampia comunità Pelagos, compresi attori non formalmente collegati all’Accordo.

Saranno coinvolti:

- Parti Contraenti e Punti Focali Nazionali

- Segretariato Permanente

- Presidenti e delegati passati e attuali delle Riunioni delle Parti (MoP)

- Presidenti e delegati passati e attuali del Comitato Scientifico e Tecnico (CST)

- Coordinatori e membri dei Gruppi di Lavoro Pelagos

- Comuni firmatari della Carta Pelagos

- Ambasciatori Pelagos

- Partner ufficiali Pelagos

Inoltre, il processo coinvolgerà stakeholder esterni, tra cui:

- comunità scientifica;

- ONG e organizzazioni internazionali;

- soggetti del settore privato;

- autorità locali e società civile.

Questo approccio riflette i principi di responsabilità condivisa e cogestione evidenziati nell’attuale Piano di Gestione.

## 3. Struttura generale del processo

Il processo di redazione sarà organizzato in sei fasi principali:

### Fase 1 – Fase preparatoria (definizione dell’ambito e del mandato)

Responsabile: Segretariato Permanente

Attività principali:

- selezione di un consulente o team di consulenti;

- mappatura degli stakeholder e aggiornamento mailing list;

- individuazione dei documenti di riferimento;

- definizione finale del calendario, delle scadenze e dei deliverable.

### Fase 2 – Revisione e valutazione dei Piani 2022–2027

Responsabile: Consulente/i

Attività principali:

- valutazione dell’attuazione del Piano 2022–2027;

- redazione di un Rapporto di Valutazione Indipendente;

- identificazione di risultati raggiunti, lacune e criticità.

### Fase 3 – Redazione dei Piani 2028–2033

Responsabile: Consulente/i

Attività principali:

- definizione della visione generale e degli obiettivi strategici;

- temi prioritari;

- ambiti di intervento:

  - Governance

  - Comunicazione e rafforzamento capacità

  - Ecosistemi e pressioni

  - Cooperazione internazionale e networking

- traduzione degli obiettivi in:

  - azioni concrete e sotto azioni;

  - risultati attesi;

- definizione di:

  - ruoli e responsabilità;

  - tempistiche;

  - indicatori.

### Fase 4 – Consultazione pubblica sulle bozze finali

Responsabile: Segretariato Permanente e Consulente/i

Attività principali:

- consultazione pubblica online sulle bozze dei Piani prima della Riunione delle Parti.

### Fase 5 – Consolidamento e validazione istituzionale

Responsabile: Consulente/i

Attività principali:

- circolazione delle bozze agli organi statutari;

- revisione sulla base dei commenti delle Parti;

- validazione formale tramite:

  - Comitato Scientifico e Tecnico (CST)

  - Conferenza delle Parti (COP)

### Fase 6 – Adozione finale

Responsabile: Segretariato Permanente, CST e MoP

Questa fase conclude il processo con l’adozione formale del Piano di Gestione e del Piano d’Azione.

## 4. Quadro di governance e integrazione

### 4.1 Governance del processo di redazione

Il processo sarà supervisionato da un Organo Consultivo Trilaterale (TAB), coordinato dal Presidente del CST e facilitato dal Segretariato Permanente.

Il TAB riunirà:

- consulente/i incaricati;

- esperti tecnici nominati dalle tre Parti;

- coordinatori dei Gruppi di Lavoro Pelagos.

Il TAB garantirà coordinamento generale, coerenza strategica ed efficace interazione tra lavoro tecnico e supervisione istituzionale.

### 4.2 Integrazione dei temi trasversali

Il processo valuterà e rafforzerà l’integrazione delle priorità trasversali già emerse nel ciclo precedente:

- mitigazione dell’inquinamento (Italia);

- attività marittime sostenibili (Francia);

- rafforzamento della governance;

- comunicazione e capacity building.

Tali temi saranno rivalutati e perfezionati per assicurarne la rilevanza e l’effettiva integrazione nei Piani 2028–2033.

__________________________

La consultazione è stata effettuata secondo il seguente calendario:

- prime bozze (5-27 novembre 2020);

- Riunione intermedia di allineamento con i PNF e il gruppo tecnico scientifico tripartito (30 novembre-14 dicembre 2020);

- revisioni dei progetti (15-21 dicembre 2020);

- riunione finale di allineamento NFP (22 dicembre 2020-13 gennaio 2021);

- Consegna delle bozze finali: 18 gennaio 2021.