# Pelagos_CST18_2026_Doc04

# English/French/Italian

# Distribution: 03/05/2026

Draft Doc. 04

# Congresso Pelagos 2028

### Primo Congresso Triennale del Pelagos Sanctuary

# Draft Doc4

# Proposta Integrata

# Congresso Pelagos 2028

### Primo Congresso Triennale del Pelagos Sanctuary

## 1. Sintesi Esecutiva

Si propone di istituire il Congresso Pelagos come congresso ufficiale ricorrente del Santuario Pelagos, da organizzare ogni tre anni.

La prima edizione nel 2028 avrebbe un valore strategico particolare poiché coinciderebbe con:

- la conclusione del Piano di Gestione 2022–2027

- il lancio del nuovo Piano di Gestione 2028–2033

- il rinnovamento del dialogo con gli stakeholder

- una maggiore visibilità per France, Italy e Monaco

Il Congresso diverrebbe così un appuntamento permanente di governance del Santuario.

# 2. Obiettivo Strategico

Il Congresso deve diventare:

- il principale incontro politico e tecnico del Santuario

- il momento ufficiale di valutazione di ogni ciclo di gestione

- la piattaforma di consultazione degli stakeholder

- uno strumento di comunicazione di alto livello

- un meccanismo ricorrente di continuità e responsabilità

# 3. Frequenza

## Ogni 3 anni

- 2028 – Prima edizione

- 2031 – Seconda edizione

- 2034 – Terza edizione

(con possibile rotazione tra le Parti)

# 4. Perché il 2028

## Tempistica Istituzionale Ideale

L’anno 2028 segna:

### Fase di chiusura

Piano di Gestione 2022–2027

### Fase di apertura

Piano di Gestione 2028–2033

Il Congresso diventerebbe quindi il ponte ufficiale tra due cicli strategici.

# 5. Format (2 giorni)

## Giorno 1 – Forum Istituzionale e Strategico

- Cerimonia di apertura

- Sessione di alto livello delle Parti

- Bilancio dei risultati 2022–2027

- Adozione delle priorità 2028–2033

- Ricevimento ufficiale

## Giorno 2 – Forum Scientifico e Stakeholder

- Conservazione dei mammiferi marini

- Trasporto marittimo e rumore subacqueo

- Pesca e catture accidentali

- Turismo sostenibile

- ONG e società civile

- Dichiarazione finale

# 6. Sede Raccomandata

## Ospite preferenziale:

Monaco

Motivazioni:

- Presidenza fino alla fine del 2027

- visibilità internazionale

- neutralità e prestigio

- forte identità marittima

- accessibilità

- possibile supporto istituzionale

## Sedi possibili

- Oceanographic Museum of Monaco

- Yacht Club de Monaco (sessioni selezionate / ricevimento)

# 7. Proposta di Budget

## Format Compatto di Alto Livello

### Budget totale: 100.000 €

| Categoria | € |
| --- | --- |
| Venue e logistica | Offerto dal paese ospitante |
| Interpretariato (FR/IT/EN) | 20.000 |
| AV / streaming | 15.000 |
| Gestione evento | 15.000 |
| Catering | 18.000 |
| Registrazioni / immagine | 7.000 |
| Supporto relatori | 18.000 |
| Protocollo / trasporti locali | 4.000 |
| Imprevisti | 3.000 |

# 8. Struttura di Finanziamento

| Fonte | € |
| --- | --- |
| Parti Contraenti / Segretariato | 50.000 |
| Sponsor / partner privati | 30.000 |
| Fondazioni / contributi | 20.000 |

# 9. Governance

## Comitato di Pilotaggio

Rappresentanti di:

- France

- Italy

- Monaco

- Segretariato

## Gruppi Consultivi

- Comitato scientifico

- Panel stakeholder

- Gruppo partnership / fundraising

# 10. Roadmap 2026–2028

## Q4 2026

- validazione interna del concept

- inserimento nella pianificazione futura

## H1 2027

- consultazioni politiche tra le Parti

- creazione del Comitato di Pilotaggio

- validazione cornice budgetaria

## H2 2027

- conferma sede

- save the date

- ricerca sponsor

## H1 2028

- finalizzazione programma

- inviti

- lancio comunicazione

## H2 2028

### SVOLGIMENTO DEL CONGRESSO

# 11. Risultati Attesi

- Dichiarazione Congresso Pelagos 2028

- Lancio Piano di Gestione 2028–2033

- Raccomandazioni stakeholder

- rafforzamento ownership politica

- roadmap verso Congresso 2031

# 12. Messaggio Strategico

## “Non solo un evento — uno strumento di governance.”

Il Congresso Pelagos istituzionalizzerebbe continuità, visibilità e cooperazione ogni tre anni.

# 13. Raccomandazione al Segretario Esecutivo

Approvare in linea di principio la creazione del Congresso Pelagos e avviare consultazioni nel 2026 per realizzazione nel 2028.